## Sheet1
설문조사 시스템 개발 WBS |  |  | 2019-06-13
No | Part | Work | Action | Description | 담당 | 개발 특이사항 | 6월 | [13 empty] | 7월 | [22 empty] | 8월 | [21 empty] | 9월
[7 empty] | 2주 |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 5주 |  |  |  |  | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 1주
[7 empty] | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 개발 기획 | 개발 준비 | 업무분장 | 개발 세부일정 수립 및 담당자 배정 | 안주영 | bar: 2주 11 to 3주 21
2 | 시스템 설계 | 설계 | 시스템 설계 | 시스템 아키텍처 설계 및 구현 | 안주영 | bar: 4주 24 to 4주 25
3 |  |  | DB 설계 | Database Modeling (논리적 모델링 -> 물리적 모델링) | 안주영 | bar: 4주 25 to 4주 26
4 |  |  | User Interface(UI) 설계 | 화면 설계 | 안주영 | bar: 4주 26 to 4주 28
5 | 메인 페이지 | 설계 | 알고리즘 설계 | 알고리즘 설계(Flow Chart) | 안주영 | bar: 1주 1
6 |  | 개발 | 회원가입 양식 | 회원가입에 필요한 Form 구현 |  | 고객 속성(고객의 필요한 정보 정리 필요) ex)이름, 나이, 주소, 이메일 ·· | bar: 1주 1 to 1주 2
7 |  |  | 로그인 | 로그인 기능 |  | 로그인 성공 시 User Session 저장 필요 | bar: 1주 1 to 1주 2
8 |  |  | 로그아웃 | 로그아웃 기능 |  | 로그아웃 시 해당 유저 Session out | bar: 1주 1 to 1주 2
9 |  |  | 게시판 | 공지사항 게시판 |  | 게시판은 공지사항뿐만 아니라 여러 부분에서 활용 가능 | bar: 1주 1 to 1주 2
10 |  |  | 오류 보고 | 오류 발생 시 보고할 수 있는 기능 |  | 게시판 혹은 Modal, Pop up을 통해 구현 가능 | bar: 1주 1 to 1주 2
11 |  | 테스트 | 피드백 | 시스템 점검 | 안주영 | bar: 1주 3
12 |  |  | 테스트 | 기능 테스트 | 안주영 | bar: 1주 3
13 | 설문 페이지 | 설계 | 알고리즘 설계 | 알고리즘 설계(Flow Chart) | 안주영 | bar: 1주 3
14 |  | 개발 | 설문 생성 | 설문 생성 기능 |  | 설문 생성 시 설문 오브젝트 생성 -> 설문 문항은 설문 오브젝트에 종속 (설문 -> 설문 문항) | bar: 1주 4 to 2주 12
15 |  |  |  | 설문 문항 생성 기능 | bar: 1주 4 to 2주 12
16 |  |  | 설문 관리 | 사용자 설문 관리 기능 |  | 생성한 설문 오브젝트 관리 (삭제·추가 기능 필요) | bar: 3주 15 to 3주 17
17 |  |  | 설문 전송 | 설문을 이메일을 통해 전송할 수도 있고, 패널들에게 전송할 수도 있음 (패널에게 전송 시 비용 부과) |  | SMTP 필요, 전송되는 건 해당 설문의 URL(URL의 생명 주기도 생각 필요) 비용 부과를 위해 결제 API 필요 | bar: 3주 18 to 4주 22
18 |  | 테스트 | 피드백 | 시스템 점검 | 안주영 | bar: 4주 23
19 |  |  | 테스트 | 기능 테스트 | 안주영 | bar: 4주 23
20 | 통계 페이지 | 설계 | 알고리즘 설계 | 알고리즘 설계(Flow Chart) | 안주영 | bar: 4주 23
21 |  | 개발 | 통계 기능 | 통계 기능 |  | 통계는 어떤 부분이 통계화 되어야 하는지 정리 필요 시각화를 위해 Morris, D3 등 학습 필요 통계를 위해 Pandas, Numpy 등 학습 필요 | bar: 4주 24 to 5주 31
22 |  | 테스트 | 피드백 | 시스템 점검 | 안주영 | bar: 5주 1
23 |  |  | 테스트 | 기능 테스트 | 안주영 | bar: 5주 1
24 | 관리자 페이지 | 설계 | 알고리즘 설계 | 알고리즘 설계(Flow Chart) | 안주영 | bar: 5주 1
25 |  | 개발 | 사용자 관리 | 사용자 관리 기능 |  | 관리자가 어떤 정보를 볼 수 있으며 관리할 수 있는지 정리가 필요합니다. | bar: 5주 2 to 1주 8
26
27
28 |  | 테스트 | 피드백 | 시스템 점검 | 안주영 | bar: 1주 9
29 |  |  | 테스트 | 기능 테스트 | 안주영 | bar: 1주 9
30 | 어플리케이션 | 설계 | 앱 디자인 | Layout 설계 및 디자인 | 안주영 | bar: 2주 12 to 2주 16
31 |  | 개발 | 스크린 이동 | A 클릭 시 -> Screen 1 B 클릭 시 -> Screen 2 | bar: 3주 19 to 3주 22
32 |  |  | REST API 구축 | REST API 구축 | bar: 3주 23 to 4주 27
33 |  |  | 시스템 DB 연동 | REST API를 통해 시스템 DB CRUD |  | REST API 구축을 통해 시스템의 데이터를 앱에서 사용할 수 있어야 함 | bar: 4주 28 to 4주 29
34 |  |  | 푸쉬 알림 | 특정 이벤트 발생 시 알림 발생 ex) 설문 도착 | bar: 4주 30 to 1주 2
35 |  | 테스트 | 피드백 | 시스템 점검 | 안주영 | bar: 1주 3
36 |  |  | 테스트 | 기능 테스트 | 안주영 | bar: 1주 3
사용 예정 언어, 소프트웨어, 프레임워크 서버 : Ubuntu, Nginx 웹 : Python, Django, JavaScript(DOM 조작, WebSocket), jQuery, Bootstrap, Celery, REST API, Redis, Git, MySQL, React 앱 : Android Studio